**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»** (далее –муниципальная программа) за 2020 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Октябрьского сельского поселения и их формирования, и реализации, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского сельского поселения от 29.12.2015г. № 44 (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2020 году являлась Администрация Октябрьского сельского поселения.

**I. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Октябрьского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг.» утверждена постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 15 ноября 2017 года № 48-1. В 2020 году в муниципальную программу внесено 16 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 6 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Октябрьском сельском поселении;

 2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Октябрьском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Октябрьского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Октябрьского сельского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме **19001,7** тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – **6 811,5** тыс. руб.

областного бюджета – **12 056,1** тыс. рублей

федерального бюджета – **134,1** тыс. рублей.

Средства были освоены в сумме 16 621, 4 тыс. рублей, что составляет 87,5 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Программы, в том числе из местного бюджета 5993,3 тыс. рублей, из областного бюджета 10494,0тыс. рублей (100%), из федерального бюджета 134,1 тыс. рублей (100%).

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Октябрьского сельского поселения и администрации Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»** (далее – Подпрограмма).

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Октябрьского сельского поселения.

Основное мероприятие ***«***Обеспечение деятельности главы Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг» (далее – Подпрограмма), занимает 21% от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2020 год. На его реализацию было направлено всего 3987,1 тыс. руб., что составляет 21 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 3852,3 тыс. руб.; из областного бюджета – 0,7 тыс. руб., из федерального бюджета 134,1 тыс. рублей. Предусмотренные средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма исполнена по следующим основным мероприятиям:

1. **Обеспечение деятельности Главы сельского поселения и Администрации сельского поселения исполнено в сумме 3967,8 тыс. рублей.**
* в том числе за счет средств областного бюджета 0,7 тыс. рублей на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:
* из федерального бюджета в сумме 134,1 тыс. рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
1. **Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 2,0 тыс. рублей**. Средства основного мероприятия не исполнены. Не использованы средства на обслуживание муниципального долга в связи с отсутствием необходимости.
2. **Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений.**

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности Главы Октябрьского сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность Главы Октябрьского сельского поселения;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Октябрьского сельского поселения.

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 143,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

1. **Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений**. В 2020 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, главы выделено из местного бюджета 12,0 тыс. руб. Прошли обучение 1 специалист и глава. Обучение по программе повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции» - 1 человек, обучение по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 2 человека.
2. Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 2,0 тыс. рублей, не использованы средства в связи с отсутствием на территории поселения в 2020 году чрезвычайных ситуаций.
3. **Межбюджетные трансферты** были направлены бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1540,7 тыс. рублей.

Предусмотренные средства освоены в полном объеме в размере 100%.

**Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг».**

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского сельского поселения.

2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Октябрьском сельском поселении.

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Октябрьского сельского поселения.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 3,6 тыс. руб**.** В том числе по основному мероприятию – информационные технологии в управлении на обслуживание сайта Октябрьского сельского поселения – 3,6 тыс. рублей, предусмотренные средства освоены в полном объеме в размере 100%;

**Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг».**

Целью подпрограммы является: Создание комфортных и качественных условий проживания населения.

Общий объем финансирования Подпрограммы был запланирован в объеме 3233,4 тыс. рублей. Средства были освоены в сумме 902,6 тыс. рублей, что составляет 27,9 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне подпрограммы, в том числе по основным мероприятиям:

1. **Ремонт и содержание автомобильных дорог** профинансирован в сумме 1457,6 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 1457,6 тыс. рублей, фактически исполнен в сумме 690,5 тыс. рублей (47,4 %), в том числе:

Средства не освоены в полном объеме. Освоение средств планируется в 2021 году.

**Организация благоустройства** территорий поселений профинансирована в сумме 140,0 тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня народных инициатив сумме 130,0 тыс. рублей, из них за счет:

- областного бюджета – 128,6 тыс. рублей,

- местного бюджета – 1,4 тыс. рублей.

**Организация водоснабжения** населения профинансирована в сумме 72,1 тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня народных инициатив сумме 72,1 тыс. рублей, из них за счет:

- областного бюджета – 71,4 тыс. рублей,

- местного бюджета – 0,7 тыс. рублей.

 **Подпрограмма 4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»**

Задачами подпрограммы является:

1. Обеспечение территории Октябрьского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

2. Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, территориальных зон и объектов недвижимости сельского поселения.

Подпрограмма исполнена по основному мероприятию проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ 41,1 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

**Подпрограмма 5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Октябрьского сельского поселения в 2018-2022гг».**

Задачами подпрограммы является:

1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос.

Подпрограмма исполнена в сумме **24,0** **тыс. рублей**, или 100 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **23,0 тыс. руб**. или 100% к плановым назначениям;

- профилактика безнадзорности и правонарушений на территории Октябрьского сельского поселения в сумме **1,0 тыс. руб**. или 100% к плановым назначениям.

**Подпрограмма 6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории Октябрьского сельского поселения»**

Задачами подпрограммы является:

1. Обеспечение деятельности МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2»;

2. Улучшение материальной базы МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2»;

3. Привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Октябрьского сельского поселения.

4. Участие жителей Октябрьского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня.

Подпрограмма исполнена в сумме **11682,3 тыс. рублей**, при плане **11712,5** **тыс. руб. (99,7%)** от запланированных объемов, в том числе по основным мероприятиям:

* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания в сумме **1 378,8** тыс. руб. при плане **1 409,0** тыс. руб. или **97,9** % к плановым назначениям;
* капитальный ремонт домов культуры сельских поселений в сумме **7 903,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям из них за счет средств из них:
* субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципального в сумме **7 895,6** тыс. руб.;
* за счет средств местного бюджета в сумме **7,9** тыс. руб.;
* приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры в сумме **2 400,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **2 397,6** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **2,4** тыс. руб.

**II. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Всего в 2020 году в муниципальной программе было установлено 5 целевых показателей:

1. Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет. Плановое значение показателя – 101,2 %, фактическое значение – 91,5%. Снижение поступлений по акцизам на топливо обусловлено ограничением движения транспортных средств и режимом самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.
2. Снижение количества пожаров.

Плановое значение показателя -1, фактическое значение – 1. На территории Октябрьского сельского поселения в 2020 году был 1 пожар.

1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям. Плановое значение показателя – 2400 п/м., фактическое значение – 2100 п/м. В 2020 году на территории Октябрьского сельского поселения ремонт автомобильных дорог не производился.
2. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий.

Плановое значение показателя - 35 %, фактическое значение - 35 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 0 %. На территории Октябрьского поселения, согласно плану, благоустраивается территория общего пользования установлена детская площадка.

1. Доля населения Октябрьского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения. Плановое значение показателя - 60 %, фактическое значение - 50%. Отклонение фактического значения от планового составляет - 10 %. Доля населения Октябрьского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям, уменьшилась на 10,0%, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса.

**III. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились изменения 16 раз.

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода представлена в Приложении к настоящей пояснительной записке.

Приложение

к пояснительной записке к годовому отчёту

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории

Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Редакция программы от 20.01.2020г.№ 2 | Редакция программы от «27.01.2020г.№ 6-1 | Редакция программы от «10.02.2020г.№ 7-1 | Редакция программы от «25.03.2020г.№ 18 |
| Редакция программы от «10.04.2020.№ 20 | Редакция программы от «25.05.2020.№ 22 | Редакция программы от «05.06.2020.№ 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа****«Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | **8 016,7** | **8 016,7** | **8 016,7** | **9086,6** | **9108,2** | **9108,2** | **17517,8** |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 5 292,8 | 5 292,8 | 5 292,8 | 6362,7 | 6384,3 | 6384,3 | 6384,3 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 2 598,3 | 2 598,3 | 2 598,3 | 2 598,3 | 2 598,3 | 2618,3 | 11007,9 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| **Подпрограмма 1****«Обеспечение деятельности главы Октябрьского сельского поселения и администрации Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | **3104,3** | **3104,2** | **3104,2** | **3257,6** | **3257,6** | **3237,6** | **3237,6** |
| МБ | 2978,0 | 2977,9 | 2977,9 | 3131,3 | 3131,3 | 3111,3 | 3111,3 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| Целевой показатель 1доля исполненных полномочий Администрации Октябрьского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 1991,8 | 1991,7 | 1988,7 | 2134,1 | 2134,1 | 2114,1 | 2114,1 |
| МБ | 1865,5 | 1865,4 | 1892,4 | 2007,8 | 2007,8 | 1987,8 | 1987,8 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| Основное мероприятие 1.2Управление муниципальным долгом | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 |
| МБ | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие 1.5Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 946,6 |
| МБ | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 946,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** **«Повышение эффективности бюджетных расходов Октябрьского сельского поселения»** | Всего | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Основное мероприятие 2.1«Информационные технологии в управлении» | Всего | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3****«Развитие инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения** | Всего | **960,6** | **960,7** | **960,7** | **1669,7** | **1669,7** | **1689,7** | **1689,7** |
| МБ | 760,6 | 760,7 | 760,7 | 1469,7 | 1469,7 | 1489,7 | 1489,7 |
| ОБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 748,6 | 748,6 | 748,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1144,8 |
| МБ | 748,6 | 748,6 | 748,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1144,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Основное мероприятие 3.2Организация благоустройства территории поселения | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| Целевой показатель 1Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Основное мероприятие 3.3Организация водоснабжения населения | Всего | 202,0 | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 72,1 | 92,1 | 92,1 |
| МБ | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,7 | 20,7 | 20,7 |
| ОБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 4****«Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Октябрьского сельского поселения»** | Всего | **18,6** | **18,6** | **18,6** | **18,6** | **18,6** | **18,6** | **18,6** |
| МБ | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие 4.2«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Октябрьского сельского поселения»** | Всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| МБ | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| МБ | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Октябрьского сельского поселения»** | Всего | **3899,6** | **3899,6** | **3899,6** | **4107,1** | **4128,7** | **4128,7** | **12538,3** |
| МБ | 1502,0 | 1502,0 | 1502,0 | 1709,5 | 1731,1 | 1731,1 | 1731,1 |
| ОБ | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 10807,2 |
| Основное мероприятие 6.1Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 1477,0 | 1477,0 | 1477,0 | 1706,1 | 1727,7 | 1727,7 | 1719,3 |
| МБ | 1477,0 | 1477,0 | 1477,0 | 1706,1 | 1727,7 | 1727,7 | 1719,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Доля населения Октябрьского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Основное мероприятии 6.2Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Основное мероприятии 6.3Капитальный ремонт домов культуры сельских поселений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8418,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8409,6 |
| Целевой показатель 1доля выполненного капитального ремонта здания МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Основное мероприятие 6.4«Развитие домов культуры поселений» | Всего | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Количество приобретённого спортивного инвентаря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.5«Приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры» | Всего | 2421,6 | 2421,6 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| МБ | 24,0 | 24,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ОБ | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 |
| Целевой показатель 1Материальное оснащение МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Редакция программы от 08.06.2020г.№ 24-1 | Редакция программы от 26.06.2020г.№ 26-1 | Редакция программы от 08.09.2020г.№ 33 | Редакция программы от 28.09.2020г.№ 37 |  |  |
| Редакция программы от 08.10.2020.№ 39-1 | Редакция программы от 09.11.2020.№ 44 | Редакция программы от 23.11.2020.№ 45-1 | Редакция программы от 09.12.2020.№ 46-1 | Редакция программы от 23.12.2020.№ 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| **Муниципальная программа****«Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | **19081,4** | **19089,8** | **19089,8** | **19408,6** | **19408,6** | **19408,6** | **19408,6** | **19408,6** | **19001,7** |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 6384,3 | 6392,7 | 6392,7 | 6703,0 | 6703,0 | 6703,0 | 6703,0 | 6703,0 | 6811,5 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 12571,5 | 12571,5 | 12571,5 | 12571,5 | 12571,5 | 12571,5 | 12571,5 | 12571,5 | 12056,1 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| **Подпрограмма 1****«Обеспечение деятельности главы Октябрьского сельского поселения и администрации Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | **3236,0** | **3244,4** | **3221,4** | **3560,0** | **3610,0** | **3625,6** | **3606,4** | **3730,2** | **3987,1** |
| МБ | 3109,7 | 3118,1 | 3095,1 | 3425,2 | 3475,2 | 3490,8 | 3471,6 | 3595,4 | 3852,3 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| Целевой показатель 1доля исполненных полномочий Администрации Октябрьского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 2112,5 | 2120,9 | 2097,9 | 2106,4 | 2156,4 | 2172,0 | 2152,8 | 2276,6 | 2272,3 |
| МБ | 1986,2 | 1994,6 | 1971,6 | 1971,6 | 2021,6 | 2037,2 | 2018,0 | 2141,8 | 2137,5 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| Основное мероприятие 1.2Управление муниципальным долгом | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 143,1 |
| МБ | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 143,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 |
| МБ | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие 1.5Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,1 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 1276,7 | 1276,7 | 1276,7 | 1276,7 | 1276,7 | 1540,7 |
| МБ | 946,6 | 946,6 | 946,6 | 1276,7 | 1276,7 | 1276,7 | 1276,7 | 1276,7 | 1540,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** **«Повышение эффективности бюджетных расходов Октябрьского сельского поселения»** | Всего | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **9,6** | **3,6** |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 3,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| Основное мероприятие 2.1«Информационные технологии в управлении» | Всего | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3****«Развитие инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения** | Всего | **3254,9** | **3254,9** | **3254,9** | **3254,9** | **3254,9** | **3254,9** | **3254,9** | **3254,9** | **3233,4** |
| МБ | 1491,3 | 1491,3 | 1491,3 | 1491,3 | 1491,3 | 1491,3 | 1491,3 | 1491,3 | 1471,3 |
| ОБ | 1763,6 | 1763,6 | 1763,6 | 1763,6 | 1763,6 | 1763,6 | 1763,6 | 1763,6 | 1762,1 |
| Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 |
| МБ | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 | 1457,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Основное мероприятие 3.2Организация благоустройства территории поселения | Всего | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| МБ | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| ОБ | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 | 128,6 |
| Целевой показатель 1Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Основное мероприятие 3.3Организация водоснабжения населения | Всего | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 72,1 |
| МБ | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 0,7 |
| ОБ | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3.4Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов | Всего | 1565,2 | 1565,2 | 1565,2 | 1565,2 | 1565,2 | 1565,2 | 1565,2 | 1565,2 | 1563,7 |
| МБ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ОБ | 1563,6 | 1563,6 | 1563,6 | 1563,6 | 1563,6 | 1563,6 | 1563,6 | 1563,6 | 1562,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Доля снесенных (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и доля очищенной территорий от крупногабаритных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4****«Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Октябрьского сельского поселения»** | Всего | **18,6** | **18,6** | **41,6** | **41,6** | **41,6** | **41,6** | **41,6** | **41,6** | **41,1** |
| МБ | 18,6 | 18,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,1 |
| МБ | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие 4.2«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Октябрьского сельского поселения»** | Всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 45,0 | 45,0 | 24,0 |
| МБ | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 45,0 | 45,0 | 24,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| МБ | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,0 | 1,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,0 | 1,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Октябрьского сельского поселения»** | Всего | **12538,3** | **12538,3** | **12538,3** | **12518,5** | **12468,5** | **12452,9** | **12451,1** | **12327,4** | **11712,5** |
| МБ | 1731,1 | 1731,1 | 1731,1 | 1711,3 | 1661,3 | 1645,7 | 1643,9 | 1520,2 | 1419,2 |
| ОБ | 10807,2 | 10807,2 | 10807,2 | 10807,2 | 10807,2 | 10807,2 | 10807,2 | 10807,2 | 10293,3 |
| Основное мероприятие 6.1Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 1719,3 | 1719,3 | 1719,3 | 1699,5 | 1649,5 | 1633,9 | 1632,1 | 1508,4 | 1408,9 |
| МБ | 1719,3 | 1719,3 | 1719,3 | 1699,5 | 1649,5 | 1633,9 | 1632,1 | 1508,4 | 1408,9 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Доля населения Октябрьского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Основное мероприятии 6.2Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Основное мероприятии 6.3Капитальный ремонт домов культуры сельских поселений | Всего | 8418,0 | 8418,0 | 8418,0 | 8418,0 | 8418,0 | 8418,0 | 8418,0 | 8418,0 | 7903,6 |
| МБ | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,9 |
| ОБ | 8409,6 | 8409,6 | 8409,6 | 8409,6 | 8409,6 | 8409,6 | 8409,6 | 8409,6 | 7895,7 |
| Целевой показатель 1доля выполненного капитального ремонта здания МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Основное мероприятие 6.4«Развитие домов культуры поселений» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Количество приобретённого спортивного инвентаря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.5«Приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры» | Всего | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| МБ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ОБ | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 | 2397,6 |
| Целевой показатель 1Материальное оснащение МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятияс месяца по месяц | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по получателям субсидии | Наличие соглашений о предоставлении субсидии/ оказании работ, услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа****«Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»** | **Всего** | **19001,7** | **16621,4** | **87,5** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 6811,5 | 5993,3 | 88 |
| ОБ – при наличии | 12056,1 | 10494,0 | 87 |
| ФБ - при наличии | 134,1 | 134,1 | 100 |
| **1** | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Октябрьского сельского поселения и администрации Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»** | **Всего** | **3987,1** | **3967,8** | **99,5** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3852,3 | 3833,0 | 99,5 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100 |
| 1.1. | **Основное мероприятие:**«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | **Всего** | **2272,3** | **2272,1** | **99,9** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 2137,5 | 2137,3 | 99,9 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100 |
| 1.1.1. | Мероприятие:Выплаты по оплате труда с начислениями работников органов местного самоуправления | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 1995,6 | 1997,6 | 100,1 | создание условий для повышения эффективности и результа тивности деятельности администрации сельского поселения |  |  | не полностью выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2020 года |  |  |  |
| МБ | 1995,6 | 1997,6 | 100,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие:Обеспечение выполнения функций администрации сельского поселения (закупка товаров, работ и услуг и прочие) | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 122,6 | 120,4 | 98,2 | Обеспечение работников администрации технически ми и материальны ми средствами для выполнения полномочий; |  |  | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  |  |
| МБ | 122,6 | 120,4 | 98,2 |
| 1.1.3 | Мероприятие:осуществление областных полномочий по составлению протоколов об административ- ных правонарушениях | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  |  | исполнено в полном объеме |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| 1.1.4 | Мероприятие:Осуществление первичного воинского учета | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 134,1 | 134,1 | 100 |  |  |  | исполнено в полном объеме |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100 |
| 1.1.5 | Мероприятие:Налоги, штрафы, пошлина и иные выплаты | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 19,3 | 19,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 19,3 | 19,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2.**Управление муниципальным долгом | Всего | 2,0 | 0 | 0 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  |  | не использованы бюджетные ассигнования, так как кредиты в бюджет не привлекались |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | **Основное мероприятие** Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 143,0 | 143,0 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 143,0 | 143,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие:Начисление муниципальной пенсии гражданам, замещавшим должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 143,0 | 143,0 | 100 |  |  |  | начисляется пенсия в полном размере гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих |  |  |  |
| МБ | 143,0 | 143,0 | 100 |
| 1.4 | **Основное мероприятие:**Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 12,0 | 12,0 | 100 |  |  |  | походили обучение 2 человека: 1-повышение квалификации, 1 -переподготовка |  |  |  |
| МБ | 12,0 | 12,0 | 100 |
| 1.5 | **Основное мероприятие:**Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения | Всего | 17,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 17,0 | 0,0 | 100 |
| 1.5.1 | Мероприятие:Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 17,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | Средства резервного фонда не использованы в связи с отсутствием в 2020 году чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| МБ | 17,0 | 0,0 | 100 |
| 1.6 | **Основное мероприятие:**Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 1540,7 | 1540,7 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 1540,7 | 1540,0 | 100 |
| 1.6.1 | Мероприятие:Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 1540,7 | 1540,7 | 100 | . |  |  | соглашения заключены в полном объеме |  |  |  |
| МБ | 1540,7 | 1540,7 | 100 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Октябрьского сельского поселения»** | **Всего** | **3,6** | **3,6** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100 |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**«Информационные технологии в управлении» | всего | 3,6 | 3,6 | 100 | X | X | X |  | X | X | X |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100 |
| 2.1.1 | Мероприятие:Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 3,6 | 3,6 | 100 | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |  |  | подпрограмма исполнена в полном объеме |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100 |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения** | **Всего** | **3233,4** | **902,6** | **27,9** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1471,3 | 702,6 | 47,8 |
| ОБ | 1762,1 | 200,0 | 11,4 |
| 3.1 | **Основное мероприятие:**Ремонт и содержание основных дорог | Всего | 1457,6 | 690,5 | 47,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1457,6 | 690,5 | 47,4 |
| 3.1.1 | Мероприятие:Содержание дорог (очистка дорог от снега, очистка труб) |  | январь | декабрь | Всего | 150,0 | 135,0 | 90,0 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | бюджетные ассигнования на ремонт и содержание автомобильных дорог поступали неравномерно |  |  |  |
| МБ | 150,0 | 135,0 | 90,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие:Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 60,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 60,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.3 | Мероприятие:Замена вышедших из строя ламп и светильников | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 30,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 30,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.4 | Мероприятие:Устройство, поддержание в чистоте и порядке ледовой переправы п. Октябрьск-2 | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 45,0 | 55,3 | 123,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 45,0 | 55,3 | 123,0 |
| 3.1.5 | Мероприятие:Приобретение и установка ограждения для пешеходного перехода по ул. Школьная п. Октябрьский-2 | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 50,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 50,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.6 | Мероприятие:Восстановление пешеходного перехода по ул. Школьная п. Октябрьский-2 | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 30,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 30,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.7 | Мероприятие:Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Октябрьский-2 ул. Набережная 7 до ул. Набережная 33 | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 619,9 | 0,0 | 0 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 619,9 | 0,0 | 0 |
| 3.1.8 | Мероприятие:Содержание автомобильной дороги по ул. Набережная, д. Боробино | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 387,5 | 387,5 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 3.1.9 | Мероприятие:Оплата за электроэнергию уличного освещения в п. Октябрьский-2, д. Альбин, д. Боробино | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 85,2 | 85,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 85,2 | 85,2 | 100 |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**Организация благоустройства территории поселения(Реализация мероприятия перечня народных инициативАдминистрация Октябрьского сельского поселения) | Всего | 140,0 | 140,0 | 100 | х | х | х | реализация мероприятий народных инициатив из областного бюджета исполнена в полном объеме | х | х | х |
| МБ | 11,4 | 11,4 | 100 |
| ОБ | 128,6 | 128,6 | 0 |
| 3.2.1 | Мероприятие:Приобретение указателей с наименованием улиц и номеров домов | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 3.2.2 | Мероприятие:Приобретение, установка и ограждение детской спортивно-игровой площадки в п. Октябрьский-2 | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 130,0 | 130,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,4 | 1,4 | 100 |
| ОБ | 128,6 | 128,6 | 0 |
| 3.3 | **Основное мероприятие:**Организация водоснабжения населения(Реализация мероприятия перечня народных инициативАдминистрация Октябрьского сельского поселения) | Всего | 72,1 | 72,1 | 100 |  |  |  | реализация мероприятий народных инициатив из областного бюджета исполнена в полном объеме |  |  |  |
| МБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ОБ | 71,4 | 71,4 | 100 |
| 3.3.1 | Мероприятие:Приобретение глубинного насоса, приобретение материалов (тены и трубы и т.д.) для ремонта водонапорной башни в п. Октябрьский-2, ул. Советская, 20а (проведение работ собственными силами) | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 72,1 | 72,1 | 100 |  |  |  | реализация мероприятий народных инициатив из областного бюджета исполнена в полном объеме |  |  |  |
| МБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ОБ | 71,4 | 71,4 | 100 |
| 3.4 | **Основное мероприятие:**Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов | Всего | 1563,7 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,6 | 0 | 100 |
| ОБ | 1562,1 | 0 | 100 |
| 3.4.1 | Мероприятие:Снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 1563,7 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,6 | 0 | 100 |
| ОБ | 1562,1 | 0 | 100 |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Октябрьского сельского поселения»** | **Всего** | **41,1** | **41,0** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **41,1** | **41,0** | 100 |
| 4.1. | **Основное мероприятие** Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 41,1 | 41,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 41,1 | 41,0 | 100 |
| 4.1.1 | Мероприятие:Кадастровые работы по установке на кадастровый учет земельного участка (МКУК "КДЦ п. Октябрьский-2") расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район п. Октябрьский -2 ул. Набережная, 10 | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 18,3 | 18,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 18,3 | 18,3 | 100 |
| 4.1.2 | Мероприятие:Кадастровые работы по постановке на кадастровый учет трех земельных участков (под водокачки) расположенные: Иркутская область, Тулунский район, п. Октябрьский-2, ул. Советская, 9а, ул. Советская, 20а, ул. Советская 30а | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 22,8 | 22,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 22,8 | 22,8 | 100 |
| 4.2 | **Основное мероприятие:**Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | Мероприятие:Внесение изменений в генеральный план муниципального образования | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Октябрьского сельского поселения»** | **Всего** | **24,0** | **24,0** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | **24,0** | **24,0** | **100** |
| 5.1 | **Основное мероприятие:**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 23,0 | 23,0 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 23,0 | 23,0 | 100 |
| 5.1.1 | Мероприятие:Обновление минерализованных полос вокруг населенных пунктов | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 23,0 | 23,0,0 | 100 | Приобретение печатной продукции |  |  | исполнена в полном объеме |  |  |  |
| МБ | 23,0 | 23,0 | 100 |
| МБ | 11,0 | 11,0 | 100 |
| 5.2. | **Основное мероприятие:**Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 1,0 | 1,0 | 100 | Приобретение печатной продукции |  |  | исполнена в полном объеме |  |  |  |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 5.2.1 | Мероприятие:Изготовление наглядной агитации-плакаты профилактике безнадзорности и правонарушений. | Администрация Октябрьского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 1,0 | 1,0 | 100 | Приобретение печатной продукции |  |  | исполнена в полном объеме |  |  |  |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100 |
| **6** | **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Октябрьского сельского поселения»** | **Всего** | **11712,5** | **11682,4** | **99,7** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 1419,2 | 1389,1 | 97,9 |
| ОБ | 10293,3 | 10293,3 | 100 |
| 6.1 | **Основное мероприятие**Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 1408,9 | 1378,8 | 97,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1408,9 | 1378,8 | 97,7 |
| 6.1.1. | Мероприятие:Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 1352,9 | 1322,8 | 97,8 | Обеспечение деятельности МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | Х |  | не полностью выплачена заработная плата за вторую половину декабря 2020 года |  |  |  |  |
| МБ | 1352,9 | 1322,8 | 97,8 |
| 6.1.2. | Мероприятие:Закупка товаров работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 55,6 | 55,6 | 100 | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  | Улучшение материальной базы МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» |  |  |  |  |
| МБ | 55,6 | 55,6 | 100 |
| 6.1.3 | Мероприятие:Налоги, штрафы, пошлина и иные выплаты | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | февраль | декабрь | Всего | 0,4 | 0,4 | 100 |  |  |  | государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  |  |  |  |
| МБ | 0,4 | 0,4 | 100 |
| 6.2. | **Основное мероприятие:**Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | Мероприятие:Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  | обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3. | **Основное мероприятие:**Капитальный ремонт домов культуры поселений | Всего | 7903,6 | 7903,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| ОБ | 7895,7 | 7895,7 | 100 |  |
| 6.3.1 | Мероприятие:Капитальный ремонт здания МКУК "КДЦ п. Октябрьский-2 | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 7903,6 | 7903,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| ОБ | 7895,7 | 7895,7 | 100 |  |
| 6.4. | **Основное мероприятие:**«Приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры» | Всего | 2400,0 | 2400,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,4 | 2,4 | 100 |  |
| ОБ | 2397,6 | 2397,6 | 100 |  |
| 6.4.1 | Мероприятие:Приобретение мебели | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 526,0 | 526,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| ОБ | 525,5 | 525,5 | 100 |  |
| 6.4.2 | Мероприятие:Приобретение сетевого и звукового оборудования | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 383,0 | 383,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
| ОБ | 382,6 | 382,6 | 100 |  |
| 6.4.3 | Мероприятие:Приобретение оргтехники | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 250,0 | 250,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| ОБ | 249,8 | 249,8 | 100 |  |
| 6.4.4 | Мероприятие:Приобретение оборудования сцены | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 871,0 | 871,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,9 | 0,9 | 100 |  |
| ОБ | 870,1 | 870,1 | 100 |  |
| 6.4.5 | Мероприятие:Приобретение осветительных приборов | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| ОБ | 149,9 | 149,9 | 100 |  |
| 6.4.6 | Мероприятие:Приобретение видео- и цифровой техники | МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | январь | декабрь | Всего | 220,0 | 220,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| ОБ | 219,8 | 219,8 | 100 |  |

Таблица 4

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**«Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»** |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 101,2  | 91,5 | -9,7 | 90,4 | Неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | регрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 | На территории Октябрьского сельского поселения в 2020 году не был 1 пожар.  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 2400 | 2100 | 0 | 0 | В 2020 году на территории Октябрьского сельского поселения ремонт автомобильных дорог не производился. |
| 4 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | прогрессирующий | 35 | 35 | 0 | 100 | Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| 5 | Доля населения Октябрьского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | регрессирующий | 60 | 50 | -10 | 10 | Доля населения Октябрьского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям, уменьшилась на 10,0%, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса. |
| Подпрограмма 1 **«Обеспечение деятельности главы Октябрьского сельского поселения и администрации Октябрьского сельского поселения 2018-2022гг»** |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Октябрьского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 100 | Повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | ед. | прогрессирующий | 1 | 2 | +1 | 200 | Повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»** |

|  |
| --- |
|  |
| 1 | Размер дефицита бюджета Октябрьского муниципального образования | % | регрессирующий | 7,5 | 4,5 | -3 | 60 | Дефицит бюджета покрыт за счет остатка средств на счетах учета средств бюджета Октябрьского сельского поселения на 01.01.2020г. |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | т. руб. | прогрессирующий | 101,2 | 93,2 | -8 | 92,1 | Неравномерное поступление средств по акцизам |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | т. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»** |
| 1 | Протяженностьавтомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | км. | прогрессирующий | 2,4 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году на территории Октябрьского сельского поселения ремонт автомобильных дорог не производился. |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Октябрьского сельского поселения | шт. | регрессирующий | 1 | 2 | +1 | 0 | На территории Октябрьского сельского поселения ведется работа по уборке несанкционированных свалок. |
|  | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением  | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 100 | Количество объектов водоснабжения, соответствуют нормативным требованиям. |
| Подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг»** |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | % | прогрессирующий | 100 | 0 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в генеральный план Октябрьского сельского поселения. |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | % | прогрессирующий | 50 | 50 | 0 | 100 | Регистрация объектов идет в соответствии с планом. |
| Подпрограмма 5 ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»** |  |
| 1. | Оснащение команды ДПК необходимыми средствами для тушения пожаров | % | прогрессирующий | 70 | 50 | 0 | 0 | Приобретено оборудование для ДПК в предыдущие годы. |
| 2 | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | шт. | регрессирующий | 1  | 1 | 0 | 100 | На территории Октябрьского сельского поселения в 2020 году был 1 пожар |
| 3. | Снижение ущерба от пожаров | % | прогрессирующий | 30  | 0 | 0 | 0 | На территории Октябрьского сельского поселения в 2020 году был 1 пожар, сумма ущерба не установлена. |
| Подпрограмма 6 ***«*Развитие культуры и спорта на территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»** |  |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  | шт. | регрессирующий | 162 | 58 | -104 | 36 | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий уменьшилось в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса. |
| 2. | Доля населения Октябрьского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | регрессирующий | 60 | 50 | -10 | 10 | Доля населения Октябрьского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям, уменьшилась на 10,0%, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса. |
| 3 | Материальное оснащение МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» | % | прогрессирующий | 75 | 99 | 0 | 132 | Приобретено оборудование и литература. |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения на 2018-2022гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Объемы финансирования, тыс. руб.** | **% исполнения****(**[**гр. 3**](#Par3860) **/** [**гр. 2**](#Par3859) **x 100)** |
| **план** | **факт** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 7 903,59 | 7 903,55 | 100,0 % |
| Прочие | 11 098,1 | 8 717,85 | 78,6 % |
| **Итого:** | **19 001,69** | **16 621,4** | **87,5 %** |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 7,89 | 7,89 | 100,0 % |
| Прочие | 6 803,60 | 5 985,45 | 88,0 % |
| **Итого:** | **6 811,49** | **5 993,34** | **88,0 %** |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 7 895,70 | 7 895,66 | 100,0 % |
| Прочие | 4 160,4 | 5 298,30 | 62,5 % |
| **Итого:** | **12 056,10** | **10 493,96** | **87,0%** |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 134,1 | 134,1 | 100 |
| **Итого:** | **134,1** | **134,1** | **100%** |
| За счет средств бюджетов сельских поселений |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |