**Иркутская область**

 **Тулунский район**

**Администрация**

**Октябрьского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«08» ноября 2019г. № 49**

**п. Октябрьский-2**

***«Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив, порядка***

***организации работы по его реализации***

***и расходовании бюджетных средств в 2020 году***

***и плановом периоде 2021 и 2022 годах»***

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годах мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 28.10.2019 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Октябрьского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2020 год иплановый период 2021 и 2022 годов, реализация которых осуществляется:

 в 2020 году за счет средств местного бюджета в сумме 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

в 2021 году за счет средств местного бюджета в сумме 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

в 2022 году за счет средств местного бюджета в сумме 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек; (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах (приложение № 2).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить включение в проект решения Думы Октябрьского сельского поселения «О бюджете Октябрьского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского сельского поселения В.А. Войтович

Приложение № 1

к постановлению администрации

Октябрьского сельского поселения

 от 08.11.2019г № 49

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ**

Октябрьское сельское поселение

(наименование муниципального образования)

|  |
| --- |
| **2020 год** |
| №п/п  | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Приобретение глубинного насоса, приобретение материалов (тены и трубы и т.д) для ремонта водонапорной башни в п. Октябрьский-2, ул. Советская, 20а (проведение работ собственными силами) | до 31 декабря 2020 года | 101 000,00 | 100 000,00 | 1 000,00 | 14.1.4. |
| **ИТОГО:** |  | **101 000,00** | **100 000,00** | **1000,00** |  |

|  |
| --- |
| **2021 год** |
| №п/п  | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Приобретение электрогенератора трехфазного для водонапорной башни в п. Октябрьский- 2, ул. Советская, 20а | до 31 декабря 2021 года | 101 000,00 | 100 000,00 | 1 000,00 | 14.1.4. |
| **ИТОГО:** |  | **101 000,00** | **100 000,00** | **1000,00** |  |

|  |
| --- |
| **2022 год** |
| №п/п  | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Приобретение глубинного насоса, приобретение материалов (тены и трубы и т.д.) для ремонта водонапорной башни в п. Октябрьский-2, ул. Школьная, 30а (проведение работ собственными силами)  | до 31 декабря 2022 года | 101 000,00 | 100 000,00 | 1 000,00 | 14.1.4. |
| **ИТОГО:** |  | **101 000,00** | **99 000,00** | **1000,00** |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

от 08.11.2019г № 49

**Порядок**

**Организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материалы и документы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:-заявка на предоставление субсидии;-результаты собрания граждан;-заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения(В.А. Войтович) | до 20 февралягода предоставления субсидии |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(Романчук Г.Э.) | до 25 февралягода предоставления субсидии |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области-заявка на предоставление субсидии;-результаты собрания граждан;-заверенные копии документов, подтверждающие право собственности;-выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(Романчук Г.Э.),Глава сельского поселения(В.А. Войтович) | до 1 мартагода предоставления субсидии |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив | Министерство экономического развития | до 22 мартагода предоставления субсидии |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения(В.А. Войтович)Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района**(**Романчук Г.Э.) | до 25 маягода предоставления субсидии |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 2О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения(В.А. Войтович) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 7. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации | Глава сельского поселения(В.А. Войтович)Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(Романчук Г.Э.) | до 30 декабрягода предоставления субсидии |
| 8. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2020, 2021, 2022 годы в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения <http://oktyabrskoe.mo38.ru/>  | Глава сельского поселения(В.А. Войтович)Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(Романчук Г.Э) | до 30 декабрягода предоставления субсидии |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения(В.А. Войтович)Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района(Романчук Г.Э) | до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии |